## Sheet1
일정 |  | 22.04 |  |  |  |  | 22.05 | [5 empty] | 22.06 | [5 empty] | 22.07
|  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20
제품사전조사단계 | 구현여부확인 | bar: 22.04 10
수행계획서 작성 | bar: 22.04 10
조원 구성 및 역할분담 | bar: 22.04 10 to 22.04 15
제품 사전조사 | bar: 22.04 15 to 22.04 20
제품 구상 | 일정 협의 및 일정표 작성 | bar: 22.04 20
제품 필수기능 설정 | bar: 22.04 20 to 22.04 25
제품 디자인외형 결정 | bar: 22.04 20 to 22.04 25
제품의 구동방식 확인 | bar: 22.04 20 to 22.04 25
시제품 비교군 탐색 | bar: 22.04 30
시제품 구입 | bar: 22.04 30
시제품 분해 조립 | bar: 22.04 30 to 22.05 5
수정 보안점 확인 | bar: 22.05 5
2D 도면 제작 | 2D 제품 도면 제작 1 | bar: 22.05 10
2D 제품 도면 제작 2 | bar: 22.05 10 to 22.05 15
2D 제품 도면 제작 3 | bar: 22.05 15
2D 제품 도면 제작 완성 | bar: 22.05 15 to 22.05 20
3D 도면 제작 | 3D 제품 도면 제작 1 | bar: 22.05 25
3D 제품 도면 제작 2 | bar: 22.05 25 to 22.05 30
3D 제품 도면 제작 3 | bar: 22.05 30
3D 제품 도면 제작 4 | bar: 22.05 30 to 22.06 5
3D 제품 도면 제작 5 | bar: 22.06 5
3D 제품 도면 제작 완성 | bar: 22.06 5 to 22.06 10
3D 도면 검수 | bar: 22.06 15
검수 도면 수정 후 제작여부 확인 | bar: 22.06 15
시제품 제작단계 | 3D 프린팅을 통한 시안제작 1 | bar: 22.06 20
3D 프린팅을 통한 시안제작 2 | bar: 22.06 20 to 22.06 25
3D 프린팅을 통한 시안제작 3 | bar: 22.06 25
제품 검증 및 시제품 재료 구매 | bar: 22.06 25 to 22.06 30
시제품 제작 1 | bar: 22.07 5
시제품 제작 2 | bar: 22.07 5 to 22.07 10
시제품 제작 3 | bar: 22.07 10 to 22.07 15
시제품 제작 4 | bar: 22.07 15
시제품 구동 및 프로젝트 종료 보고 | bar: 22.07 20